## Inledning 1-6
Underhållsplan 2022-2050
Brf Alliero
Upprättad av
Anders Wiik
2021-09-14
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
| Innehållsförteckning | [10 empty] | 2
| Allmänt | [10 empty] | 3
| Underhållsplanen | [10 empty] | 3
| Hur ska planen användas? | [10 empty] | 3
| Vad innehåller underhållsplanen? | [10 empty] | 3
| Information om underhållsplanen | [10 empty] | 4
| Kontaktuppgifter | [10 empty] | 4
| Grunduppgifter, underhållsplan | [10 empty] | 5
| Tidigare underhåll | [10 empty] | 6
| Underhållsplan inkl kalkyler | [10 empty] | 7-10
| Noteringar och upplysningar | [10 empty] | 11
| Byggnadsdelar och installationer, noteringar | [10 empty] | 11
| 1. Mark, utomhusmiljö | [10 empty] | 11
| 2. Fasader | [10 empty] | 11
| 3. Tak | [10 empty] | 11
| 4. Balkonger | [10 empty] | 12
| 5. Lokaler | [10 empty] | 12
| 6, 7, Fönster & dörrar | [10 empty] | 12
| 8. Låssystem | [10 empty] | 13
| 9. Trapphus och entréer | [10 empty] | 13
| 10. Posthantering | [10 empty] | 13
| 11. Elektriska installationer, matarledningar, servicer etc. | [10 empty] | 11
| 12. TV-anläggning och internet | [10 empty] | 13
| 13. Tvättstugor o allmänna utrymmen | [10 empty] | 14
| 14. Hiss | [10 empty] | 14
| 15. Värmesystem | [10 empty] | 15
| 16. Ventilation | [10 empty] | 15
| 17. Stammar, avlopp och vatten | [10 empty] | 16
| 18. Källare o Garage | [10 empty] | 16
| 19. Övrigt | [10 empty] | 16
| 20. Besiktningsunderlag | [10 empty] | 17-23
| Rev: | 1 |  |  |  | Datum:
2
3
4
|  | 5 | [9 empty] | 2.
ALLMÄNT
En underhållsplan är en sammanställning av fastighetens behov av periodiserat underhåll (t.ex. fönstermålning,
takrenovering, osv), i underhållsplanen ingår ej det löpande underhållet (t.ex. reparation lås, byte lampor etc).
Det primära syftet med underhållsplaneringen är att skapa en ekonomisk beredskap inför framtida underhållsutgifter.
Sekundära syften är:
|  |  |  | Minska andelen akut underhåll
|  |  |  | Redskap för att jämna ut kostnader
|  |  |  | Underlättar överföringen av förvaltningsansvaret.
|  |  |  | Faktaunderlag för årligt avsättningsbehov för underhåll
|  |  |  | Underlag för budgetarbetet och för rätt boendekostnad
|  |  |  | Ger tidsintervall för underhåll och enkelt att följa upp och omprioritera åtgärder
Underhållsplanen innehåller uppgifter om allmänna utrymmen i källare, trapphus, teknikutrymmen,
byggnadsdelar och installationer. I underhållsplanen har hyreslokalers eller lägenheters inre underhållsbehov
inte undersökts och fastställts, om inte speciellt avtalats om det.
Underhållsplanen innehåller en bedömning av det periodiska underhållsbehovet under kommande 30 år.
Varje enskild åtgärd har en uppskattad kostnad och åtgärdstidpunkt angiven.
Ambitionen för underhållsplanen är att inkludera åtgärder som krävs för att bibehålla byggnadens status
i 80-90 år, även om endast 30 år är upptaget i detalj.
UNDERHÅLLSPLANEN
Hur ska planen användas?
Arbeta med underhållsplanen aktivt, kontrollera löpande de åtgärder som är inplanerade, ta in offerter
och boka in arbeten i god tid innan åtgärden ska genomföras. Planera om eller samplanera åtgärder om
vinster kan göras (ekonomiskt eller tidsmässigt). Gör inte för mycket ändringar under året utan
uppdatera planen med minimum 12 månaders intervall.
När underhållsplanen uppdateras skjuts tidsskalan ett år framåt, åtgärder som är utförda stryks,
eller planeras in enligt bedömda intervall. Har åtgärden ej utförts innevarande år, planeras den in under
kommande år. I samband med årlig revidering är det lämpligt att utföra en statusbesiktning av
fastigheten och planera in eventuella nya åtgärder som krävs eller omplanera befintliga åtgärder.
Observera! att utveckling av skador beror på många faktorer och att en
aktiv bevakning krävs av hela fastigheten.
Vad innehåller underhållsplanen?
|  |  | Kort beskrivning av fastigheten med historik angivet (ombyggnationer och underhåll).
|  |  | Sammanfattning av kostnader per huvudkomponent (byggdelar och installationer)
med årtal angivet för underhållet.
|  |  | Detaljerad sammanställning per byggnadsdel, med åtgärd, åtgärdsår,
föregående åtgärdsår angivet med mängdberäkning och kostnad.
|  |  | Ekonomiska sammanställningar angivna för perioden 30 år.
|  |  | Utgångspunkt för åtgärdens livslängd, till exempel, en port
ska bytas vart 35:e år och åtgärden kostar 35.000 sek, det medför en kostnad på 1.000 sek per år.
|  |  | Noteringar och upplysningar om huvudkomponenter i fastigheten. Denna del kan ses som en
ögonblicksbild av fastighetens tekniska status och innehåller även allmän information
som kan vara nyttig att ta del av som läsare av underhållsplanen.
3.
Kostnader är grovt bedömda, inklusive moms och i dagens prisläge.
Vissa av åtgärderna är fördelaktiga att utföra i samband med andra renoveringar,
t.ex. byte av huvudledningar utförs i samband med stambyte (vatten och avlopp).
I denna underhållsplan har en sammanställning av periodiska kostnader genomförts,
övriga kostnader som tillkommer för fastighetens drift är:
1. Löpande underhåll
2. Kostnader för förbrukningsmedia, till exempel fjärrvärme, vatten, el
3. Kostnader för akuta åtgärder.
Information om underhållsplanen
| Upprättad av: | [6 empty] | Anders Wiik
| Datum | [6 empty] | 2021-09-14
| Besiktning: | [6 empty] | 2021-10-16
Revidering:
Kontaktuppgifter
NISSES Förvaltnings AB, Box 9010, 850 09 Sundsvall
Besöksdress: Västra Vägen 156, Sundsvall
| www.nisses.net |  |  |  | info@nisses.net |  |  |  | Tel: | 060 - 12 95 30
Kontakta gärna oss om ni har frågor eller vill ha hjälp med den årliga revideringen.
4.
GRUNDUPPGIFTER, UNDERHÅLLSPLAN
| Namn: | [5 empty] | Brf Alliero
| Organisationsnummer: 716421-3436 | [5 empty] | 789200-4172
| Adress/Adresser: | [5 empty] | Ludvigsbergsvägen 22A-C
| Ort: | [5 empty] | Sundsvall
| Fastighet/er: | [5 empty] | Aramis 3
| Byggnadsår: | [5 empty] | 1979
| Antal lägenheter: | [5 empty] | 84
| Varav hyresrätter: | [5 empty] | 2
| Antal lokaler: | [5 empty] | 1
| Antal garageplatser: | [5 empty] | 18
| Antal motorvärmarplatser: | [5 empty] | 39
| Antal parkeringar med laddplatser: | [5 empty] | 0
| Antal carport: | [5 empty] | 23
| BOA: | [5 empty] | 6640 |  | m²
| LOA: | [5 empty] | 270 |  | m²
| Garageyta: | [5 empty] | 300 |  | m²
| Fasad: | [5 empty] | Tegel
| Sockel / Grund | [5 empty] | Putsad betonghålsten
| Tak: | [5 empty] | Papp
| Takavvattning | [5 empty] | Hängrännor utvändiga stuprör
| Skorstenar | [5 empty] | Murade och plåtklädda
| Ventilationshuvar: | [5 empty] | Plåt
| Stomme: | [5 empty] | Betong
| Bjälklag: | [5 empty] | Betong
| Fönster: | [5 empty] | Trä, metall
| Hiss: | [5 empty] | Linhiss
| Tvättstuga: | [5 empty] | Gemensam i husen
| Lägenhetsförråd: | [5 empty] | I källare
| Ventilation: | [5 empty] | Frånluftsfläktar på taken och fläktkåpor
| Sophantering: | [5 empty] | Sopnedkast för hushållssopor
| Uppvärmning: | [5 empty] | Fjärrvärme
| Utemiljö: | [5 empty] | Stora gräsytor med uterum och växtlighet mm. Betongtrappor och stödmurar.
| Mark: | [5 empty] | Svagt sluttande.
Förnybara energikällor:
Solpaneler, solceller och återvindning på frånluften
Övrigt:
5.
TIDIGARE UNDERHÅLL
| Årtal: |  |  |  | Typ av Åtgärd: | [5 empty] | Kostnad: (om känd)
| 2014 |  |  |  | Byte av maskiner i tvättstugor samt målning
| 2016 |  |  |  | Utemiljön är kompliterad med två möblerade uterum
| 2016 |  |  |  | Spolning av avloppssystem i samtliga hus
| 2016 |  |  |  | Injustering av ventilationsystem i samtliga hus
| 2016 |  |  |  | Säkrat garageportars stängningsanordning
| 2017 |  |  |  | Automatsäkringar och jordfelsbrytare har installerats i samtliga lägenheter
| 2017 |  |  |  | Installation av nödbelysning på vindar och trapphus
| 2018 |  |  |  | Montering av ryggskydd på alla takstegar
| 2018 |  |  |  | Byte av plåtskydd på fläktutsug från tvättstugorna
| 2018 |  |  |  | Montering av säkerhetsöglorpå samtliga hus
| 2018 |  |  |  | Utbyggnad av balkonger
| 2018 |  |  |  | Besiktning av samtliga yttertak
| 2019 |  |  |  | Byte av värmeväxlare för fjärrvärme
| 2021 |  |  |  | Renovering av hissar
| 2021 |  |  |  | OVK
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
6.

## UH-plan 7-10
Brf Alliero |  |  | UNDERHÅLLSPLAN | [8 empty] | Upprättad. | 2021-09-14
[12 empty] | Korrigerad: | 2021-10-16
[6 empty] | Åtgärdsår: |  | Samt kalkylerad kostnad inkl moms
Byggnadsdel | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
Målnig trapphus | 2022: 600000
Räcken entrér och på gård | 2023: 50000
Asfaltering körbar yta | 2024: 170000; Åtgärdsår: 2027: 260000
Laddstolpar elbilar 4st | 2023: 150000
Stödmur L-stöd | 2026: 80000
Inpasseringssytetem | 2023: 190000
Nytt Låssystem | 2022: 475000
Plåttaak Carport | Samt kalkylerad kostnad inkl moms 2029: 900000
Arbeten UC | Samt kalkylerad kostnad inkl moms 2031: 75000
Ny styr & Regler | Samt kalkylerad kostnad inkl moms 2031: 150000
Nya Radiatorventiler | Samt kalkylerad kostnad inkl moms 2032: 650000
Spolning av värmesystem | Samt kalkylerad kostnad inkl moms 2032: 975000
Utvändig belysning | Samt kalkylerad kostnad inkl moms 2033: 425000
Ventilation OVK | Åtgärdsår: 2027: 100000; Samt kalkylerad kostnad inkl moms 2033: 100000
Byte av Cirkulationspump värme | Samt kalkylerad kostnad inkl moms 2034: 150000
Nytt Tryckkärl | Samt kalkylerad kostnad inkl moms 2035: 150000
Byte av fjärrvärmeväxlare | Samt kalkylerad kostnad inkl moms 2035: 475000
Summa | 1075000 | 390000 | 170000 | 0 | 80000 | 360000 | 0 | 900000 | 0 | 225000 | 1625000 | 525000 | 150000 | 625000
Löpande underhåll
Total summa | 1075000 | 390000 | 170000 | 0 | 80000 | 360000 | 0 | 900000 | 0 | 225000 | 1625000 | 525000 | 150000 | 625000
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
Brf Alliero | 2024: UNDERHÅLLSPLAN; 2033: Upprättad.; 2034: 2021-09-14
[12 empty] | Korrigerad: | 2021-10-16
[6 empty] | Åtgärdsår: |  | Samt kalkylerad kostnad inkl moms
Byggnadsdel | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
Byte av yttrertak | 2036: 695000
Räcken entrér och på gård | 2036: 30000
Asfaltering och nya motorvärmare | 2037: 500000; Åtgärdsår: 2041: 260000
Cylinder byte | 2038: 250000
Tvättmaskiner div utrustning | 2039: 800000
Ytskit tvättsugor | 2039: 500000
Ytskickt på hyreslägenheter | 2040: 250000
Målning av carportar | Åtgärdsår: 2041: 300000
Ventilation OVK | 2039: 100000; Samt kalkylerad kostnad inkl moms 2046: 100000
Markarbeten div | Åtgärdsår: 2042: 100000
Golvmålning källare | Samt kalkylerad kostnad inkl moms 2043: 130000
Målning entrétak undersida | Samt kalkylerad kostnad inkl moms 2044: 50000
Byte av garageportar | Samt kalkylerad kostnad inkl moms 2045: 450000
Entrédörrar och ytterdörar | Samt kalkylerad kostnad inkl moms 2046: 110000
Spolning av stammar | Samt kalkylerad kostnad inkl moms 2047: 150000
Fönster byte
Hissar | Samt kalkylerad kostnad inkl moms 2049: 1800000
Summa | 725000 | 500000 | 250000 | 1400000 | 250000 | 560000 | 100000 | 130000 | 50000 | 450000 | 210000 | 150000 | 0 | 1800000
Löpande underhåll
Total summa | 725000 | 500000 | 250000 | 1400000 | 250000 | 560000 | 100000 | 130000 | 50000 | 450000 | 210000 | 150000 | 0 | 1800000
| 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049

## Noteringar 11-16
NOTERINGAR OCH UPPLYSNINGAR
I noteringar och upplysningar finns anmärkningar om skador som speciellt behöver påpekas eller utvecklas
vidare, noteringar som inte finns med i kalkylen samt allmänna rekommendationer kring det periodiska underhållet.
BYGGNADSDELAR OCH INSTALLATIONER, NOTERINGAR
1. Mark/Utemiljö
Mark består av ytor runt huset, det finns cykelparkering, uteplatser.18 st garageplatser och 39 bilplatser med carport och 23 motorvärmarplatser.
2. Fasader, Sockel, vindfång
Fasader med fasadtegel, med inslag av plåt, samt plåt på vid balkonger. Stålkonstruktion kring trapphus är delvis pulverlackade och fönster (pulverlackad aluminiumprofil) har en lång livslängd, många liknande partier installerade på -80 talet är fortfarande i mycket gott skick. Problem är snarare kosmetiska, då färger bleks av solen.
Allmänt fasader
Oavsett typ av fasad så tär Väder och vind, såväl som tidens tand på alla fasader i Sverige. Frost- och fuktskador, klotter och sönderfall är alla anledningar till varför renoveringar är nödvändiga. En hel och ren fasad lyfter ett område rejält och är inte bara estetiskt tilltalande, utan kan även ha positiva effekter på samhället. Med rätt underhåll kan en fasad hålla i flera decennier, men förr eller senare kommer alltid en tidpunkt då fasaden måste genomgå en renovering. Det kan bero på frost- eller fuktskador, sprickor från sättningar eller helt enkelt att fasaden blivit sliten och inte längre är tilltalande att se på. Fasadens utseende spelar stor roll för hur folk generellt sett ser på byggnaden och är ofta det första intrycket man får av fastigheten.Behovet av renovering, är både av estetiska och energisparande skäl. Ur en energisynpunkt är fasaden en viktig del för att spara på energianvändningen. För att spara energi är det viktigt att byggnaders fasader inte släpper ut värme utan byggs eller renoveras för att bli energisnåla. En stor del av de fastigheter som byggdes under "miljonprogrammet" är dåligt isolerade och behöver idag en upprustning. Risk för fukt i sprickor. Förutom för att spara energi finns det flera andra anledningar till att fasader med jämna mellanrum behöver renoveras. Skador på fasaden som har uppstått från antingen naturligt sönderfall, så som sprickor från balkong- eller stuprörsfästen, eller yttre faktorer som till exempel klotter behöver åtgärdas så att skadorna inte bli värre. Till exempel är det vanligt att fukt tränger in i sprickor och ökar risken för mögelangrepp och frostskador, där de senare kan göra sprickorna mer omfattande och leda till ännu större skador. Fasaden finns till för att skydda fastigheten från väder och vind och för att göra det av bästa förmåga är det viktigt att fasaden är hel.
3. Tak inkl. vindsutrymme
Platatak med oinredda vindar. Taktäckning är papp inklusive skärmtak ovan balkonger Beräknad yta för papp är cirka 1326 m², för plåt cirka 20 m². För plåttäckta fasaddelar tillkommer cirka 150 m² per hus. Total plåtarea cirka 450 m².
Generellt plåttak
Ett plåttak uppskattas ha en teknisk livslängd på cirka 60-100 år beroende på vilken typ av plåt taket är klätt i. Galvaniserad stålplåt har en kortare livslängd medan t.ex. kopparplåt har en livslängd närmare 100 år. När underhåll beräknas för tak så baseras det på att under regelbunden uppsikt för att undvika läckage. Plåttak i stålplåt har ett kontinuerligt behov av att målas för att kunna uppfylla sin funktion och normalt sett brukar detta ske med ett intervall om 12 år. Ifall plåten är nylagd så klarar den en längre period utan att behöva målas. Det är viktigt att hålla ett plåttak mindre åtgärder såsom omfogning av tegelskorstenar, byte avluftningar eller mindre taktätningar, samt större underhåll såsom t.ex. en hel omläggning av taket.
Generellt betongpannor med underlagspapp
Taktäckning med betong- eller tegelpannor med undertakspapp är läcksäkert och har låga underhållskostnader vilket gör det till en vanlig taktäckning. Taket bör inspekteras årligen och vid behov justeras. Taket bör läggas om i sin helhet med ett intervall på cirka 50 år.
11.
4. Balkonger
Det finns 84 stycken identiska balkonger. Betongplattan är av typen 1-skiktplatta med armering i karmstål. Räcken i aluminium och skärmar i pulverlackad aluminium. Balkongens över och undersida är obehandlad.
Allmänt 1- eller 2-skiktsbalkonger
Balkonger har uppskattningsvis en teknisk livslängd om cirka 50-70 år innan plattan bör renoveras eller bytas ut. Övrigt underhåll som utförs på balkonger under deras tekniska livslängd är målning av undersidor och underhåll av räcken. När en balkong har närmar sig sin tekniska livslängd brukar det vara lämpligt och mest kostnadseffektivt att såga/montera bort balkongen och montera en ny. Om möjlighet finns även glasa in balkongerna för att skydda dem maximalt i framtiden. Först skall dock alltid en besiktning ske av balkongen för att bedöma om skador har uppstått på betong eller armering, samt infästningar av räcken mm.
5. Lokaler
Föreningen har två stycken hyresrätter och en lokal.
6. Fönster
Fönster är kopplade 3-glas med energiruta i innerbåge (2+1 glas). Utsidan är klädd med pulverlackad metall. Lackningen har en mycket lång livslängd och man bör utnyttja denna så långt det är möjligt, då en vanlig målning inte kommer att hålla lika länge
Allmänt fönster
Fönster har till uppgift att släppa in dagsljus i en byggnad, liksom att ge byggnadens invånare möjlighet att blicka ut. Men fönster skall även uppfylla en del tekniska krav. De skall bland annat vara barnsäkra, lufttäta, regntäta, skydda mot buller och ljud utifrån och ha en viss värmeisolerande förmåga. Fönster skall också vara vackra att titta på och de är en viktig del i en fasad, ett arkitektoniskt uttrycksmedel. Öppningsbara fönster benämns med avseende på det sätt som bågarna öppnas på. I slagfönster hänger bågarna i gångjärn som är fastsatta i karmen. Bågarna kan öppnas antingen inåt eller utåt. I dagligt tal säger man att bågarna är inåtgående respektive utåtgående. Överkantshängda bågar öppnas vanligtvis utåt medan underkantshängda öppnas inåt. I vridfönster eller pivåfönster hänger bågarna i gångleder monterade i karmen. De kan antingen ha en vertikal eller en horisontal axel. Vid en horisontal axel öppnas den nedre delen av bågen utåt och den övre delen inåt. Glidhängda fönster har bågarna hängda i glidhängselbeslag monterade i karmsidstyckena. Bågen snurras runt i horisontalled helt utanför fasaden. I skjutfönster kan bågarna vara sidgående, uppåtgående eller nedåtgående. Vikfönster innehåller flera bågar som är förbundna med gångjärn och försedda med glidbeslag som löper i spår i karmens överstycke och understycke.
7. Lägenhetsdörrar
Lägenhetsdörrar orginal och det är ett stort mer värde att dom byts ut till säkerhetsdörrar, tex Secor, Daloc eller Swedoor.
Allmänt dörrar
Lägenhetsdörrarna är en viktig del av trapphusets utformning. De kan vara målade eller utformade i samma stil som ett välbevarat trapphus, men ofta som sk. "Gabondörrar" med fanér i ek eller liknande. I dag ställs många nya krav på en ny dörr än de äldre lägenhetsdörrarna. De ska förutom att vara inbrottssäkra även uppfylla högre brandkrav än tidigare. En stilren design och stor valfrihet när det gäller olika ytor, mönster och färger. Även flerpunktslåsning och integrerade borrskyddet är något som gör nya dörrar både användarvänlig och säkrare än gamla dörrar
12.
8. Låssystem
Gammalt låssystem med 7-stifts ASSA cylindrar och nycklar. Många nycklar i omlopp och reservdelar till cylindrar har gått ur tiden.
Allmänt om lås o nycklar
I början av vår tideräkning lades grunden till den låsteknik som med få tillägg kom att användas ända in i vår tid. Cylinderlåset, tidigare benämnt ”patentlås”, är Linus Yale Sr (1797-1857) uppfinning. Cylinderlås är fortfarande med åtskilliga modifikationer en av våra vanligaste låstyper för bl a dörrar, portar och hänglås. Cylinderlås användes i vårt land från början av 1880-talet. Låsprincipen var från början enkel, den gick i stort ut på att frigöra en inre cylinder från en yttre så att den inre kan vridas kring sin axel. För att låset skall kunna öppnas krävdes att en rad fjäderbelastade och delade små spärrstift (tillhållare) kom i nivå med de slipade ”sågtandade” urtagen i nyckelns sida. Säkerheten i de svenska låsen har ökat från de ursprungliga fyra spärrstiften till dagens sju eller ännu fler. Även elektoniska lösningar har lagts in i nycklar och cylindrar.
9. Trapphus och entréer
Trapphus är målade med klinker på golvet. Entrédörrar är pulverlackade partier i metall. I trapphus sitter lysrörsarmaturer, som styrs via akustikdetektor i trapphusen.
Allmänt trapphus
Renovering och bättring av trapphus inkluderar:
 Tvätt |  Tak
 Spackling skador |  Snickerier
 Grundning |  Dörrar (om dessa inte är nya ståldörrar)
 2 ggr färdigstrykning Av följande ytor: |  Trappräcken
10. Posthantering
Föreningen har brevinkast på lägehetsdörrarna.
Allmänt om posthantering och tidningar
Utvändiga postlådor och brevinkast på lägenhetsdörrar är våra vanligaste anordningar för att ta emot post och tidningar. Men från början av 2000-talet så kom postboxar in i våra svenska hem. För boxanläggningar gäller postnords regler. Varje fack måste märkas med både lägenhetsnummer och efternamn på den eller de boende som facket tillhör. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att se till att namnen alltid är uppdaterade vid in- och utflytt. Namn ska synas tydligt både när centraldörren är öppen samt stängd. . Fastighetsboxar som installeras i Sverige monteras inomhus. Postlådan kan monteras direkt på eller infälld i väggen, på stativ eller ställas på hylla och annan möbel.
11. Elektriska matarledningar & serviser
I underhållsplanen finns upptaget underhåll för servisledning, serviscentraler, huvudledningar och elektriska installationer såsom tidur, kontaktorer och belysningsstyrning. Samtliga installationer bedöms vara i gott skick, även om enstaka, mindre, komponenter bör bytas in kort.
12. Antenn och LAN (Bredband/Internet)
Underhållsbehovet av datanätverk samt tv-nätverk existerar knappt då större delen av potentiella underhållsposter faller på leverantören
13.
13. Tvättstugor, gemensamma utrymmen och diverse lokaler
Gemensamma utrymmen som finns i fastigheten är tvättstuga, förråd, källargångar och cykelrum.Ytskiten i tvättstugorna och maskinerna är från 2014. Ytskikt i källargångar och cykelrum upplevs som slitet.
Allmänt gemensamma utrymmen
Underhåll av maskiner i tvättstugor är svårbedömt och beror på en mängd faktorer såsom användningsgrad och tillverkare. I underhållssyfte bedöms maskiner ha en livslängd om 12-15 år, även om de i vissa fall kan fungera i upp till 20-25 år. Efter de 12-15 åren har gått så körs maskinen tills den går sönder och posten för ett byte av maskin flyttas med i underhållsplanen tills bytet utförs. Källargångarna har en så låg användningsgrad att de inte har ett målningsbehov på samma frekvens som många andra områden i en fastighet. Obehandlade ytor tas ej med i planen. Belysningsarmaturer har en teknisk livslängd om cirka 25 år. I de flesta fall är belysning i gemensamma utrymmen tidsstyrd och slitaget beror på hur trafikerat det gemensamma utrymmet är. Förutom slitage så dateras även komponenterna då utvecklingen går framåt vilket leder till att byte av armaturer blir relevant.
14. Hissar
Hissar är installerade 2021 och är sk. linhissar. Ursprungliga maskiner och ursprungliga hisskorgar mm.
Allmänt hissar
Underhåll av hissar beror mycket på typ av hiss och hur de används. Den generella tekniska livslängden för en hiss är 25-35 år, men enskilda komponenter kan ha längre eller kortare livslängd. Andra saker som påverkar kostnaden för underhållet är nya krav från myndigheter.
Traditionell underhållsplanering inkluderade en indelning enligt: Maskin, motor, elektronik, linor, schakt och korginredning. Nya säkerhetsbestämmelser (uppdateras kontinuerligt), gör att det inte längre går att byta enstaka delar utan man tvingas uppgradera hela hissen.
Ett byte av motor kan t.ex. inte genomföras utan att komplettera med nya säkerhetssystem enligt H10- 14 direktiven (det innebär att hissen kompletteras med nya innerdörrar, våningsvisare etc). Vid mindre fel kan dessa åtgärdas utan att komplettera med nya säkerhetssystem.
En ny indelning för underhållsplaneringen som kan vara lämplig är: Elmodernisering (som inkluderar byte styrsystem, schaktkablar, styrskåp, våningsvisare, knappar, korgdörrar) eller komplett hissrenovering som inkluderar maskin, linor och elmodernisering.
Enligt REPAB underhållsfakta är ett vanligt underhållsintervall för elektronik 15 (utsatt), 20 (normalt). eller 30 (skyddat) år. Maskindelar har underhållsintervallen 20 (utsatt), 30 (normalt) eller 40 (skyddat) år.Elektronikdelar som knappar, reläer, lampor etc. räknas normalt in som löpande underhåll och kan behöva bytas med tätare mellanrum. En hiss installerad i ett bostadshus går vanligtvis betydligt mindre än hissar installerade i kontor, varuhus eller industrier. Hissarna bedöms utsättas för lågt användande.
Renovering av hisskorg avser utbyte av väggmaterial och tak, byte golv och belysning. En lämplig indelning är:
Elmodernisering utförs vart 17:e år. Hel modernisering utförs vart 34:e år. Byte linor utförs vart 8-12:e år.
Kostnad komplett modernisering: 650 000 - 950 000 kr
Kostnad elmodernisering: 300 000 - 350 000 kr
Kostnad Byte linor: 30-50 000 kr
Kostnad renovering korg: 30 000 - 40 000 kr
Kostnad inkluderar moms och avser normal bostadshiss med 5-7 stannplan.
Generellt om underhållsplanering hissar
I underhållsplanen görs endast en översiktlig bedömning av underhållsbehovet för respektive hiss, detta baseras på insamlad information från inspektion och underlag från den årliga inspektionen. Det är alltså viktigt att notera att underhållspunkter i denna plan endast avser att ge en grov uppskattning av framtida kostnader som härrör till hiss och ska inte ses som en detaljerad plan som styr underhåll av hissen. Behov av renoveringar och underhåll avgörs av den årliga besiktningen och skötselfirma.
14.
15. Värmesystem, Undercentral
Värmeväxlaren är en platvärmeväxlare, reglercentralen är en ERAB med omfattande inställningsmöjligheter är byta 2019.Varmvattenproduktion sker genom Sundsvalls enerig. Cirkulationspump 5.00kW, expansionskärl 300 liter
Allmänt ackumulatortankar
Ackumulatortankarna med kopparfodrad stålbehållare har en mycket lång livslängd, mellan 35-50 år. Om kopparbeläggningen skadas och vattnet kommer i kontakt med ståltanken förkortas livslängden betydligt.
Periodiskt underhåll Fjärrvärme
Fjärrvärmecentraler är driftsäkra och har lång livslängd. Centralen har en beräknad livslängd om ca 30-35 år, där delar som elektronik, pumpar, ventiler har en livslängd som är omkring 17 år. Systemet bör rengöras med spolning med ett intervall på 10-år och specialfirmor utför "tvättningen" för att få bort beläggningar.
16. Ventilation
Fastigheten ventileras med frånluftsventilation och tilluft via springventiler i fönster. Takfläkt typ 945 mm, 1,5 m3/s
Värmepumparna är specialtillverkade för att passa i fläktsystemet. Köldmediet som används i pumparna idag tillverkas inte längre och vid en större åtgärd måste pumpar konverteras till ett nytt köldmedium. Vid konvertering tappar värmepumpen effekt och det kan innebära att man måste göra en total renovering av pumpen för att bibehålla projekterad effekt. Vid renovering bytes kompressor, platta, pressostater och motorer.
OVK har utförts 2021.
Generellt Frånluftsventilation
Frånluftsventilation är ett av de vanligaste ventilationssystemen. Ventilationen bygger dels på luftintag via friskluftsventiler och dels på luftintag via otätheter i husets konstruktion. Den förorenade rumsluften leds ut via ventiler i kök och badrum. Luften cirkuleras i huset genom frånluftsfläktar på tak.
Frånluftsventilation kräver få underhållsåtgärder och en OVK-besiktning ska utföras med 6 års intervall med denna typ av ventilation (se nedan). De vanligaste problemen som brukar påträffas i frånluftssystem är att luftflödena inte är tillräckligt höga vilket vanligtvis åtgärdas genom en installation av mer tilluft genom spaltventiler, tilluftsdon bakom radiatorer, eller en komplettering av annan typ av tilluftsdon.
Generellt OVK
Obligatorisk ventilationskontroll, eller OVK, är ett myndighetskrav som ska utföras på fastigheter med olika intervall beroende på vilket ventilationssystem de använder sig av. Fastigheter som ventileras med självdrag eller frånluftsventilation ska utföra en OVK vart 6:e år medan fastigheter som ventileras med mekanisk till- och frånluftsventilation ska utföra en OVK vart 3:e år.
Är OVK inte utförd eller om OVK har underkänns utan försök att åtgärda anmärkningarna, så kan kommunen avgiftsbelägga fastighetsägaren. Det är relativt vanligt att föreningar har en underkänd OVK, särskilt för de större föreningarna.
15.
17. Stammar, avlopp och vatten
Fastigheten stammar är från 1979. I underhållsplanen finns planerat en stamspolning av samtliga avlopp och rör i bottenplatta, samt spolning av yttre avloppsstråk (gata).
Allmänt stammar
Generellt gäller att avlopp och vattenstammar har en livslängd om cirka 40-60 år. Det förutsätter att kontinuerliga underhållsspolningar utförs. Livslängden påverkas av rörens kvalité, yttre påverkan (t ex fukt), material (stål, plats eller komposit) och hur stammen är förlagd. Observera att tätskikt och installationer i våtrummen har en kortare livslängd än rören. Spolning av avlopp och dagvatten bör utföras på ett intervall om 4-6 år och utförs för att rengöra systemet och för att förhindra stopp i systemet som inte är tillgängliga att rensas för hand. Vid en spolning rensas samtliga vattenlås i lägenheterna och vatten högtrycksspolas direkt på stammen från de brunnar som finns i lägenheterna.
18. Källare och ev. Garage
Källargångar med målad betong, golv med gammal "flingfärg" övriga utrymmen med förråd och Skyddsrum.
19. ÖVRIGT
Inget att notera när planen upprättades, utom det som redan tagits upp. Ev. tillkomster efter tas upp vid revidering.
16.

## Fastighetsbesiktning 17-23
BESIKTNINGSPROTOKOLL
Brf Alliero |  |  | Ort:
Specificering av ytor, matrial, status samt ungefärligt åtgärdsår.
Del
1. MARK/UTEMILJÖ/PARKERINGAR/VÄGAR
| Spec: | Gräsytor med inslag av parkeringar och vissa uteplatser mm. Träd buskar och smärre planteringar. Gamla motorvärmarstolpar med vred för tillslag av el.
| Ytor: | Ca 2000 m2 asfalt, ca 400m2 grus, betongtrappor 34m2 och stödmurar typ L 56m2, trätrappor 15 m2
| Status: | Normal, vissa gräsytor måste sås om och eller gödslas. Asfaltytor i dåligt skick med sprickor mm. Inga målade linjer. Normal/sämre. Sprickor hål mm. åtgärdas så att inte all asfalt gör sönder.
| Kalkylerat åtgärdsår: | 6
2. FASAD SOCKEL VINDFÅNG
| Spec: | Murad med rödtegel och putsad sockel på betonghålsten.
| Yta ca: | ca 1978 m2 per hus, 5934 m2 totalt.
| Status: | Normal på fasad och västra sidan är renoverad, dock börjar färgen på sockeln flagna på vissa ställen och är solblekt, Sockel i behov av lagning och målning.
| Kalkylerat åtgärdsår: | 6
3. TAK
| Spec: | Plattak Takstol av konstruktionsvirke. Inbrädning med underlagsspont sort G4–3 eller bättre, tjocklek ≥ 23 vid ≤ 1200 centrumavstånd mellan takstolar eller takreglar (VB2055). Byggpapp YAM 2 000/YEP2500 Tätskiktsmatta. Utförande med 1-lagstäckning respektive 2-lagstäckning kan användas. Vid båda unförandena krävs byggpapp på inbrädningen. Fotplåt av ytbelagd metalliserad stålplåt. Remsa av YEP 2500. Yttäckning av dubbel-falsad bandplåt med papp spikat på råspont som underlagstäckning
| Yta ca: | 442 m² per tak, 1326m2 totalt.
| Status: | Normal färgen har släppt på flertalet ställen samt att falsarna är rostangripna. Plåt konsult bör utreda stanarden nogranare.
| Kalkylerat åtgärdsår: | 6
Takavvattning: |  | Ränndal med invändiga avlopp, vissa brunnar är bytta nyligen.
| Övrigt: | Bunnarnas silar bör rengöras regelbundet.
| Kalkylerat åtgärdsår: | 6
3. VINDSUTRYMME
| Spec: | Isolering typ, mineralull.
| Yta ca: | 975 m2
| Luftspalt: | Då vindutrymmet är trångt är det svårt att besiktiga luftspalten i takfoten verkar dock vara god.
| Status: | God/normal
| Kalkylerat åtgärdsår: | 6
4. BALKONGPLATTOR & RÄCKEN
| Spec: | Konstruktionsbetong och balkongerna är inglasade och ny plattor är montreade. Balkongräcken och montage av nya prefabricerade balkongförlängningar i betong, med inglasning sk. Integrerat system 2018.
| Antal: | 36 st
| Status: | God/normal, vissa balkonger har färgsläpp på undersidorna
| Kalkylerat åtgärdsår: | 6
5. LOKALER
| Spec: | Okänd, föreningen har en lokal.
| Antal: | 1
Status:
Kalkylerat åtgärdsår:
6. FÖNSTER
| Spec: | Vridfönster beklädda med aluminium 3-glas isolerruta. Monterade 2003
| Antal/Yta: | Ca 175 m2 inkl. fönsterdörrar.
| Status: | God/normal
| Kalkylerat åtgärdsår: | 6
7. LÄGENHETSDÖRRAR
| Spec: | Ursprungliga trädörrar med ekfanér
| Status: | Slitnar dörrar med mycket skador. Även beslagen är dålig, som gångjärn, dörrhandtag etc.
| Kalkylerat åtgärdsår: | 6
8. LÅSSYSTEM
| Spec: | Assa
| Status: | Normal /god
| Kalkylerat åtgärdsår: | 6
9. TRAPPHUS o ENTRE'R
| Spec: entréer | Aluminium partier som underhållits normalt.
| Status: | Normal/dålig, trapphus som är slitna
| Antal: | 6
| Kalkylerat åtgärdsår: | 6
| Spec: trapphus | Målade ytor, golv av cement/betong som är polerad.
| Status: | Normal/dålig, ytan innnanför entrén bör poleras upp och behandlas
| Antal: | 6
| Kalkylerat åtgärdsår: | 6
10. POSTHANTERING
| Spec: | Brevinkast på lägenhetsdörrarn
| Status: | Se över en annan lösning i samband med att lägenhetsdörr byts.
| Kalkylerat åtgärdsår: | 6
11. ELINSTALLATIONER
| Spec: | Fastighetsel uppdaterat senaste åren. Lägenheter ursprunglig eldragning, eller att lägenhetsinnehavarna själva gjort byten/renovering. Alla lägenheter har en jordfelsbrytare.
| Status: | Normal std på fastighetsel. Status i lägenheter av skiftande kvalitet.
| Kalkylerat åtgärdsår: | 6
12. BREDBAND, LAN , TV-NÄT
| Spec: | ComHem-hus med digitalt TV-utbud enligt grundutbud i Västernorrland. Bredband via Arkaden 100/100 i uttag som fd. Bredbandsbolaget installerat
| Status: | Bra/normal std med kat-5 nät för data och koaxialkabelnät för TV.
| Kalkylerat åtgärdsår: | 25
13. TVÄTTSTUGOR, GEMENSAMMA UTRYMMEN
| Spec: | 3 st tvättmaskiner 1st torktummlare och 1 st torkskåp Electrolux och 2 st torkrum med EL-BJÖRN
| Status: | Normalt/dåligt, maskinerna är i bra skick. Vägga är målade och klinker på golven och belysningen är god.
| Kalkylerat åtgärdsår: | 6
14. HISSAR
Spec:
Status:
| Kalkylerat åtgärdsår: | 6
15. UPPVÄRMNINGSSYSTEM
| Spec: | Vattenburna radiatorer med 2-rörssystem med manuelatventiler.
| Status: | Normal/ dåligt.
| Kalkylerat åtgärdsår: | 6
UC/PANNRUM
| Spec: | Cirklationspump vatten 0,40kW. Värmeväxlare, plattvvx, cirklationspump värme 5,00kW, expantionskärl 300 liter. Föreningens värme och tappvarmvatten tillgodoses genom fjärrvärme. Reglerutrustningen inom föreningen är av äldre typ liksom värmeväxlare, cirkulationpumpar samt att ventiler är för stora.
| Övrigt: | Regleringen för varmvatten fungerar dåligt. Ny styr och regler med övervakning bör installeras.
| Status: | Dålig
| Kalkylerat åtgärdsår: | 6
16. VENTILATION
| Spec: | Frånluftsfläktar på taken och springventiler för tilluft till lägenheterna och ärviga utrymmen.
| Status: | Normal/ dåligt, OVK är utförd 2021
| Kalkylerat åtgärdsår: | 6
17. STAMMAR VATTEN OCH AVLOPP
| Spec: | Fastigheten stammar är orginal. I underhållsplanen finns planerat en stamspolning av samtliga avlopp och rör i bottenplatta, samt spolning av yttre avloppsstråk (gata).
| Status: | Normal/ dåligt, närmare utredning bör ske ang standarden samt kvalite, med filmning
| Kalkylerat åtgärdsår: | 6
18. GARAGE
| Spec: | Källargångar med målad betong, golv med gammal "flingfärg" övriga utrymmen med förråd och Skyddsrum.
| Status: | Normal/ dåligt, Golvfärg har släpt på många ställen och skavskador och missfärgningar på väggar. Fräschas upp så fort som möjligt.
| Kalkylerat åtgärdsår: | 2
KÄLLARE
| Spec: | Källargångar med målad betong, golv med gammal "flingfärg" övriga utrymmen med förråd och Skyddsrum.
| Status: | Normal/ dåligt, Golvfärg har släpt på många ställen och skavskador och missfärgningar på väggar. Fräschas upp så fort som möjligt.
| Kalkylerat åtgärdsår: | 2
ÖVRIGA UTRYMMEN MM.
SAMMANFATTNING
Föreningens underhåll bör planeras enligt följande.
| År 1 | 2022
| År 2 | 2023
| År 3 | 2024
| År 4 | 2025
| År 5 | 2026
| År 6 | 2027
| År 7 | 2028
| År 8 | 2029
| År 9 | 2030
| År 10 | 2031
| År 11 | 2032
| År 12 | 2033
| År 13 | 2034
| År 14 | 2035
| År 15 | 2036
| År 16 | 2037
| År 17 | 2038
| År 18 | 2039
| År 19 | 2040
| År 20 | 2041
| År 21 | 2042
| År 22 | 2043
| År 23 | 2044
| År 24 | 2045
| År 25 | 2046
| År 26 | 2047
| År 27 | 2048
| År 29 | 2049
| År 30 | 2050
Sundsvall |  | 2021-10-16
Förvaltnings AB
NISSES
Tekniska Avdelningen
AW